## Capturas Interfaces
Captura de Interfaces.- En este reporte deberá agregar capturas de pantallas de cada una de las interfaces del producto desarrollado
CAP1. Inicio de sesión
Este interfaz permite al usuario ingresar el sistema, mediante un unicio de sesión.
Cuenta con los parámetros de correo, rol y contraseña. El usuario solo podrá ingresar al sistema se se encuentra registrado en él.
CAP2. Registro de usuario
Esta interfaz permite al usuario registrarse con sus credenciales personales que lo identifiquen, estas son:
nombre del usuario
apellido del usuario
correo personal del usuario
contraseña personla del usuario
Además, de permitir al usuario regresar al incio de sesión si ya se encuentra registrado.
CAP3. Nueva pregunta
Esta interfaz permite al usuario crear una nueva pregunta insertando los parámetros de título, categoría y la pregunta que se desee realizar.
CAP4. Nueva Categoría
Este intrefaz permite crear y guardar una nuva categoría creada por el usuario con los parámteros de nombre de la categoría y descripción de la categoría.

## Artefactos
Artefactos.- En este reporte deberá ingresar los artefactos realizados, no realizados, la justificación de la elaboración o no elaboración, y el alcance que usted percibe en la elaboración del artefacto.
SI activities | SI actividades | Artifact | Artefacto | Descripción | Elaborado | Justificación de la Elaboración o no elaboración | Alcance de la elaboración del artefacto
SI.1 Software Implementation Initiation | SI.1 Inicio de la implementación del software | Project Plan[reviewed] | Plan de proyecto [revisado] | Revisión del Plan de Proyecto actual con los miembros del Equipo de Trabajo para lograr un entendimiento común y lograr su compromiso con el proyecto. | Si | Se lo realizó debido a que el PO necesitaba gestionar a su equipo. | 80%
SI.2 Software Requirements Analysis | SI.2 Análisis de los requisitos del software | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó porque se consideró importante la división de trabajo para cada miembro del equipo | 95%
|  | Requirements Specification [validated,baselined] | Especificación de requisitos [validada, referenciado] | Obtención, análisis y especificación de los requisitos del Cliente. | Si | Se realizó debido a que se necesita conocer cual es el alcance del software | 85%
|  | Software User Documentation [preliminary, verified, baselined] | Documentación del usuario del software [preliminar, verificada, referenciado] | Control de versiones de los productos de requisitos de software. | Si | Se realizó un control de versiones para llevar una historial de los cambios por cada miembro del equipo | 50%
SI. 3 Software Architectural and Detailed Design | Arquitectura de software y diseño detallado | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó, ya que cada miembro del equipo de trabajo debía conocer sus tareas en el diseño de pantallas | 95%
|  | Software Design [verified, baselined] | Diseño de software [verificado, referenciado] | Diseñar arquitectura de software, componentes de software e interfaces asociadas. | Si | Se realizó, ya que cada miembro del equipo necesita saber como elaborar sus tareas | 95%
|  | Test Cases and Test Procedures [verified] | Casos y procedimientos de prueba [verificados] | Casos de prueba verificados y procedimientos de prueba para pruebas de integración. | No | No se realizó debido a que no se tenía estipulado realizar los casos de prueba en el sprint actual | No logrado
|  | Traceability Record [verified, baselined] | Registro de trazabilidad [verificado, referenciado] | Trazabilidad de los requisitos de software al Diseño de Software, Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. | No | No se realizó debido a que no se tenía estipulado realizar los casos de prueba en el sprint actual | No logrado
SI. 4 Software Construction | Construcción de software | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó debido a que se necesita llevar un registro de las actividades del equipo | 100%
|  | Software Components [corrected, baselined] | Componentes de software [corregido, referenciado] | Componentes de software codificados y pruebas unitarias aplicadas. | Si | Se realizó, debido a que se requiere entregar un producto desplegable al cliente | 50%
|  | Traceability Record [updated baselined] | Registro de trazabilidad [referenciado actualizado] | Trazabilidad entre componentes de software y diseño de software | Si | Se realizó, debido a que se requieren cumplir los requermientos obtenidos del cliente | 85%
SI. 5 Software Integration and Tests | Pruebas e integración de software | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó debido a que se necesita llevar un registro de las actividades del equipo | 80%
|  | Test Cases and Test Procedures [baselined] | Casos de prueba y procedimientos de prueba [referenciado] | Comprensión de los casos y procedimientos de prueba y el entorno de integración. | Si | Se realizó debido a que se necesita integrar los componentes de software desarrollados | 35%
|  | Software [tested,baselined] | Software [probado, referenciado] | Componentes de software integrados, defectos corregidos y resultados documentados. | Si | Se realizó, ya que se necesita un producto funcional con la menor cantidad de defectos | 65%
|  | Traceability Record [updated, baselined] | Registro de trazabilidad [actualizado, referenciado] | Trazabilidad de requisitos y diseño al producto software integrado. | Si | Se realizó debido a la importancia de la calidad de las interfaces para el producto | 85%
|  | Test Report [baselined] | Informe de prueba [referenciado] | Informe de las pruebas realizadas. | No | No se realizó debido a que no se realizaron casos de prueba | No logrado
|  | Product Operation Guide [verified, baselined] | Guía de funcionamiento del producto [verificado, referenciado] | Comprensión de los casos y procedimientos de prueba y el entorno de integración. | No | No se realizó debido a que no se realizaron casos de prueba | No logrado
|  | Software User Documentation [verified, baselined] | Documentación del usuario del software [verificado, referenciado] | Documentación de usuario operativa y de software documentada y verificada. | No | No se realizó debido a que no es el producto final | No logrado
Product Delivery | Entrega del producto | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó debido a que se necesita llevar un registro de las actividades del equipo | 100%
|  | Maintenance Documentation [verified, baselined] | Documentación de mantenimiento [verificada, referenciada] | Documentación de mantenimiento verificada. | No | No se realizó debido a que se desconocía como elaborar la documentación | No logrado
|  | Software Configuration [delivered] | Configuración de software [entregada] | Entrega del producto de software y la documentación correspondiente de acuerdo con las Instrucciones de entrega. | Si | Se realizó debido a que el cliente necesita un producto en el cuál pueda ver sus requerimientos plasmados | 35%

## Resumen tiempo sprint
Resumen de tiempo sprint.- En este reporte deberá ingresar los tiempos estimados y reales de cada una de las actividades del sprint, por persona y por tarea
Resumen de tiempos por tarea | [5 empty] | Resumen de tiempo por persona
Actividad de la Norma | Tareas planificadas | Tiempo estimado (en horas) | Tiempo real (en horas) | Tiempo estimado - Tiempo real | Alcance en el cumplimiento de las tareas | Actividad de la norma | Tarea Planificada | Responsable | Tiempo estimado (en horas) | Tiempo real (en horas) | Tiempo estimado - Tiempo real | Alcance en el cumplimiento de las tareas
Construcción de software | Ingreso de un usuario al sistema | 17 | 23 | -6 | 70% | Construcción de software | Ingreso de un usuario al sistema | Ricardo Paredes/ Christian Amaguaña | 17 | 23 | -6 | 70%
Construcción de software | Autenticación de usuario | 8 | 12 | -4 | 70% | Construcción de software | Autenticación de usuario | Ricardo Paredes | 8 | 12 | -4 | 70%
Construcción de software | Registro de usaurio | 9 | 11 | -2 | 80% | Construcción de software | Registro de usaurio | Christian Amaguaña | 9 | 11 | -2 | 80%
Construcción de software | Navegación del usuario por el sistema | 17 | 24 | -7 | 80% | Construcción de software | Navegación del usuario por el sistema | Esteban Andaluz/ Francis Soria | 17 | 24 | -7 | 80%
Construcción de software | Registro de Categoria | 8 | 12 | -4 | 80% | Diseño de software | Registro de Categoria | Esteban Andaluz | 8 | 12 | -4 | 80%
Construcción de software | Nueva pregunta | 9 | 12 | -3 | 80% | Construcción de software | Nueva pregunta | Francis Soria | 9 | 12 | -3 | 80%